## Plán.obd.2007-2013
| Projekty spolufinancované z fondov EU v roku 2010 | [9 empty] | v tis. EUR | Príloha č. 1
| Projekt | Alokácia tis.EUR | Kontraho-vanie | Kontrahované + príp. Dodatky k uzatvoreným zmluvám | Začiatok realizácie | Koniec realizácie | Momentálny stav projektu | Kumulatívne čerpanie k 31.12.2010 | 2008 | 2010 | Čerpanie za rok 2010
[9 empty] | limit MDPT | limit MDPT
| spolu KF | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Spolu ŠF spolufin | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| spolu úver (iné zdroje) | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
KF 2007-2013 | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou | 158841.376 | 158023.5461 | 158023.5461 | 8/08 | 06/11 | V realizácii | 102664.5834 |  | 54819.76 | 54818.7603
| KF (54,065%) | 85877.52 | 85435.4302 | 85435.4302 |  |  |  | 81583.4958 |  | 46030.7 | 46030.6963
| ŠR (9,541%) | 15154.856 | 15077.0265 | 15077.0265 |  |  |  | 14397.0875 |  | 8123.06 | 8123.0641
| MSF(36,394%) | 57809 | 57511 | 57511 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| štátna dotácia | [6 empty] | 6684 |  | 666 | 665
| Projektová dokumentácia, úsek Liptovský Mikuláš - Košice (úsek Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry) DÚR, DSP, DRS, DVZ, IČ | 25191 | 15731 | 15731 | 07/06 | 06/15 | V realizácii | 7276.9152 |  | 1347.305 | 1347.3003
| KF (85%) / ERDF (75%) | 21412 | 12853.75 | 12853.75 |  |  |  | 5668.1942 |  | 1145.21 | 1145.2052
| ŠR (15%) / ŠR (25%) | 3779 | 2877.25 | 2877.25 |  |  |  | 1608.721 |  | 202.095 | 202.095
| Projektová dokumentácia, úsek Liptovský Mikuláš - Košice (úsek Poprad Tatry - Krompachy) DUR, DSP, DRS, DVZ, IČ | 25000 | 15668 | 15668 | 07/06 | 06/15 | V realizácii | 5638.0065 |  | 0 | 0
| KF (85%) / ERDF (75%) | 21250 | 13318 | 13318 |  |  |  | 4228.5049 |  | 0 | 0
| ŠR (15%) / ŠR (25%) | 3750 | 2350 | 2350 |  |  |  | 1409.5006 |  | 0 | 0
| Projektová dokumentácia, úsek Liptovský Mikuláš - Košice (úsek Krompachy - Kysak) DUR, DSP, DRS, DVZ, IČ | 14802 | 11882 | 11882 | 07/06 | 06/15 | V realizácii | 2994.1906 |  | 0 | 0
| KF (85%) / ERDF (75%) | 12582 | 9800.25 | 9800.25 |  |  |  | 2245.6429 |  | 0 | 0
| ŠR (15%) / ŠR (25%) | 2220 | 2081.75 | 2081.75 |  |  |  | 748.5476 |  | 0 | 0
| Projektová dokumentácia, úsek Liptovský Mikuláš - Košice (úsek Kysak - Košice) DUR, DSP, DRS, DVZ, IČ | 10293 | 6004.7799 | 6241 | 07/06 | 12/14 | V realizácii | 4385.8134 |  | 0 | 0
| KF (85%) / ERDF (75%) | 8749 | 5104.0629 | 4058.9 |  |  |  | 3111.93 |  | 0 | 0
| ŠR (15%) / ŠR (25%) | 1544 | 900.717 | 1204.1 |  |  |  | 1037.31 |  | 0 | 0
| Štátna dotácia |  |  | 237 |  |  |  | 236.5734
| Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce | 301369 | 271301.49 | 271301.49 |  |  | V realizácii | 93232.5125 | 0 | 74608.5125 | 74608.5125
| KF (70,968%) | 190430.6 | 190430.6 | 190430.6 | 09/09 | 05/13 |  | 61736.7856 |  | 61736.7856 | 61736.7856
| ŠR (12,523%) | 33605.4 | 33605.4 | 33605.4 |  |  |  | 10894.7269 |  | 10894.7269 | 10894.7269
| MSF(16,509%) | 77333 | 47265.49 | 47265.49 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Štátna dotácia | [6 empty] | 20601 |  | 1977 | 1977 | pre všetky etapy
| Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša | 317257.5 | 297453.3 | 297453.3 |  |  | V realizácii | 17084.7391 | 0 | 17084.7391 | 17084.7391
| KF (71,274%) | 226122.8 | 233139.8 | 233139.8 |  |  |  | 14522.0282 |  | 14522.0282 | 14522.0282
| ŠR (12,578%) | 39904 | 41142.3 | 41142.3 | 11/09 | 11/13 |  | 2562.7109 |  | 2562.7109 | 2562.7109
| MSF(16,148%) | 51230.7 | 23171.2 | 23171.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Štátna dotácia* | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica | 137902.9 | 125525.2 | 125525.2 |  |  | V realizácii | 39743.1871 |  | 40407 | 40407.1871
| KF (69,441%) | 51622.6 | 51622.6 | 51622.6 |  |  |  | 33781.7091 |  | 33782 | 33781.7091
| ŠR (12,254%) | 9109.8 | 9109.8 | 9109.8 | 07/09 | 10/11 |  | 5961.4781 |  | 5961 | 5961.4781
| MSF(18,305%) | 77170.5 | 64792.8 | 64792.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Štátna dotácia | [6 empty] | 0 |  | 664 | 664
| TIP Žilina, projektová príprava - DÚR, EIA | 458.985 | 458.985 | 458.985 | 02/09 | 05/10 | Ukončený | 34.155 |  | 34 | -303.1603
| KF (85%) | 390.1372 | 390.1372 | 390.1372 |  |  |  | 29.0317 |  | 29 | -257.6862
| ŠR (15%) | 68.8478 | 68.8478 | 68.8478 |  |  |  | 5.1232 |  | 5 | -45.474
| TIP Žilina, projektová príprava | 39977 | 0 | 0 | 02/09 | 05/10 | Ukončený | 0 |  | 0 | 0
| KF (85%) | 33980.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ŠR (15%) | 5996.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| TIP Bratislava, projektová príprava - DÚR, EIA | 407 | 404.915 | 404.915 |  |  | V realizácii | 284.4534 | 0 | 285 | 284.4534
| KF (85%) | 345.95 | 344.178 | 344.178 |  |  |  | 241.7854 |  | 242 | 241.7854
| ŠR (15%) | 61.05 | 60.737 | 60.737 |  |  |  | 42.668 |  | 43 | 42.668
| TIP Leopoldov, projektová príprava - DÚR, EIA | 411 | 407.936 | 407.936 | 11/09 | 06/11 | V realizácii | 0 | 0 | 0 | 0
| KF (85%) | 349.35 | 346.7456 | 346.7456 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ŠR (15%) | 61.65 | 61.1904 | 61.1904 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| TIP Košice, projektová príprava - DÚR, EIA | 410 | 410 | 410 | 06/10 | 03/11 | V realizácii | 211.7904 | 0 | 212 | 211.7904
| KF (85%) | 348.5 | 348.5 | 348.5 |  |  |  | 180.0218 |  | 180 | 180.0218
| ŠR (15%) | 61.5 | 61.5 | 61.5 |  |  |  | 31.7686 |  | 32 | 31.7686
| TEŠ koľaj. trať v MČ Bratislava Petržalka | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 01/09 | 06/09 | Ukončený | 121.5 |  | 1.669 | 1.67
| KF (85%) | 103.275 | 103.275 | 103.275 |  |  |  | 103.275 |  | 1.419 | 1.4195
| ŠR (15%) | 18.225 | 18.225 | 18.225 |  |  |  | 18.225 |  | 0.25 | 0.25049
| TEŠ IDS na území Bratislavy s dosahom na regióny | 125.6 | 125.6 | 125.6 | 06/09 | 01/10 | V realizácii | 125.6 |  | 125.6 | 125.6
| KF (85%) | 106.76 | 106.76 | 106.76 |  |  |  | 106.76 |  | 106.76 | 106.76
| ŠR (15%) | 18.84 | 18.84 | 18.84 |  |  |  | 18.84 |  | 18.84 | 18.84
| Štúdia IDS Košice | 161.098 | 161.0974 | 161.0974 | 02/09 | 07/09 | V realizácii | 161.098 |  | 48.33 | 48.3294
| KF (85%) | 136.933 | 136.9328 | 136.9328 |  |  |  | 136.9333 |  | 41.08 | 41.08
| ŠR (15%) | 24.165 | 24.1646 | 24.1646 |  |  |  | 24.1647 |  | 7.25 | 7.2494
ISPA | ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava (úsek Šenkvice – Cífer a stanice Rača – Trnava) | 116859 | 144146.1044 | 155227.2895 | 06/04 | 06/09 | Ukončený | 166895.0819 | 0 | 0 | 0
| ISPA (50%) | 58429.5 | 58429.5 | 58429.5 |  |  |  | 58429.5 | 0 | 0 | 0
| ŠR (50%) | 58429.5 | 58429.5 | 58429.5 |  |  |  | 58429.5 | 0 | 0 | 0
| úver |  | 27287.1044 | 50036 |  |  |  | 50036.0819 | 0 | 0 | 0
| Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov na Slovensku | 600 | 500.4278 | 500.4278 | 11/03 | 12/10 | V realizácii | 910.1425 |  | 0 | 589.499
| ISPA (75%) | 450 | 375.3209 | 375.3209 |  |  |  | 380.5727 |  | 0 | 140.0901
| ŠR (25%) | 150 | 125.1069 | 125.1069 |  |  |  | 217.7486 |  | 0 | 137.5877
| Spolu ISPA | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Spolu ŠR spolufin. | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Spolu úver (iné zdroje) | [6 empty] | #REF! | 0 |  | #REF!
| Predfinancovanie záv. 20% | [6 empty] | 302.0341 |  |  | 302.0341
| Úroky | [6 empty] | 9.7871 |  |  | 9.7871
KF 2004-2006 | ŽSR, Modernizácia trate Trnava - Nové Mesto/V (úsek Piešťany - Nové Mesto nad Váhom) | 97474 | 139890 | 139890 | 03/06 | 03/09 | Ukončený | 131839.832 |  | 0 | 559.72
| KF (74%) | 72131 | 72131 | 72131 |  |  |  | 66093.84 |  | 0 | 0
| ŠR (26%) | 25343 | 25343 | 25343 |  |  |  | 23222.16 |  | 0 | 0
| úver |  | 42416 | 42416 |  |  |  | 42523.832 |  | 559.72 | 559.72
#REF!
| Spolu ERDF | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Spolu ŠR spolufin. | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| spolu úver (iné zdroje) | [9 empty] | #REF!
Note on C2: Jassova.Adriana: celkové oprávnené náklady schválené na projekt
Note on D2: Jassova.Adriana: Pôvodne uzatovorený kontrakt
Note on E2: Jassova.Adriana: Dodatky +Zmenové listy